## 缺陷报告
项目名称： | 软件特性测试
任务名称： | openEuler 22.03_LTS RISC-V版本Firefox特性测试
任务编号 | 缺陷编号 | 用例编号 | 缺陷名称 | 缺陷描述 | 严重程序 | 优先级 | 问题类型 | 前置条件 | 环境配置 | 操作步骤 | 输入数据 | 预期结果 | 实际结果 | 其他说明 | 提交人员 | 提交时间 | 附件
| TB00001 | TC00038 | 无法正常进行unity web游戏 | 无法正常进行unity web游戏 | 一般 | 中 | 兼容性 | 安装Firefox | RISC-V 64 CPU核数：4 内存：8G 硬盘容量：10.7G-16G QEMU虚拟机 | 在地址栏中输入提前准备的unity web游戏地址，尝试进行游玩 |  | 能够正常进行游玩 | unity web游戏启动异常，提示报错WebAssembly support is not detected in this browser.浏览器上没有找到网页汇编语言Webassembly支持。 |  | shinoai
| TB00002 | TC00041 | 下载历史不显示 | 下载历史无法正常显示 | 严重 | 中 | 功能性 | 进行了文件下载 | RISC-V 64 CPU核数：4 内存：8G 硬盘容量：10.7G-16G QEMU虚拟机 | 在下载管理中查看下载历史记录 |  | 能够正常查看下载历史信息 | 发现下载历史为空，但是能点击，即下载历史显示不正常 |  | shinoai
| TB00003 | TC00049 | 缺陷pdf不报错 | 缺陷PDF无法打开但是无报错提示 | 一般 | 低 | 可靠性 | 安装Firefox | RISC-V 64 CPU核数：4 内存：8G 硬盘容量：10.7G-16G QEMU虚拟机 | 打开准备好的pdf文件，查看Firefox的内置pdf阅读器是否工作正常 |  | PDF无法正常打开，显示报错提示 | PDF文件无法打开，但是没有任何错误信息 |  | shinoai